## Checklist
TECHNE Talks · Encontro nº 02 — checklist
Sábado, 17/10/2026 · chegada 10h30, início 11h, fim 17h · Gama/DF · 11 a 20 pessoas no total · inscrições até 12/10 · previsão R$ 500
Amarelo: preencher. Azul: aguardando aprovação. Prazo vencido sem 'Feito' fica vermelho. As mensagens e as peças de divulgação ficam na aba Comunicação.
Nº | Frente | Tarefa | Responsável | Prazo | Status | Observação
6 | Palestras | Enviar o questionário aos dois palestrantes | Arthur | 2026-09-14 | Feito | Links dos dois questionários enviados em 14/09 (DEC-015). docs/evento/FORMULARIOS.md
33 | Palestras | Criar os formulários online dos palestrantes (VIRUS e Coatio) | Arthur | 2026-09-14 | Feito | forms.app. Links em docs/evento/FORMULARIOS.md
34 | Inscrições | Criar o formulário online de inscrição | Arthur | 2026-09-14 | Feito | Refeito em 14/09 (versão 2): só nome, WhatsApp e e-mail, obrigatórios (DEC-014). Link em docs/evento/FORMULARIOS.md
35 | Formulários | Revisar e aprovar os 3 formulários antes de enviar ou divulgar | Arthur + Henrique | 2026-09-16 | Feito | Aprovados na prática em 14/09: questionários enviados e inscrição divulgada no lançamento (DEC-015). Os ajustes que faltam estão na tarefa 41.
36 | Inscrições | Configurar no formulário o encerramento em 10/10 e o limite de vagas | Arthur | 2026-09-19 | Não se aplica | Arthur mantém o formulário como está e faz o controle à mão: confere as inscrições, conta as 20 vagas e encerra a lista em 10/10 (DEC-016).
40 | Inscrições | Arthur, Henrique, Coatio e Jonathan se inscreverem no formulário | Arthur, Henrique, Coatio e Jonathan | 2026-09-19 | Feito | Todos contam nas 20 vagas (DEC-013). Inscritos em 12/10; Jonathan ocupa o lugar do VIRUS (DEC-018).
41 | Formulários | Aplicar os ajustes pendentes do formulário de inscrição, já em uso | Arthur | 2026-09-19 | Não se aplica | Ajustes do forms.app dispensados por Arthur em 15/09 (DEC-016). A tabela de conferência de FORMULARIOS.md fica como referência para a próxima edição.
1 | Espaço | Desenhar a planta em 3 versões (seca, com móveis, com móveis e pessoas) com os 20 lugares e disponibilizar | Henrique | 2026-09-20 | Feito | Uma versão da planta serve; as 3 versões foram dispensadas (12/10, DEC-018).
10 | Divulgação | Definir como será a inscrição (link ou lista) | Arthur | 2026-09-20 | Feito | Formulário de inscrição no forms.app, criado em 14/09 e divulgado no lançamento do mesmo dia (DEC-015). docs/evento/FORMULARIOS.md
7 | Palestras | Receber títulos e resumos das duas palestras | Arthur | 2026-09-21 | Feito | Coatio entregou em 23/09; Jonathan tem título, sinopse, minibio e foto com Arthur (12/10). Dados ainda a registrar em docs/evento/RESPOSTAS_PALESTRANTES.md (DEC-018).
8 | Palestras | Receber o rascunho inicial do material de apoio e uma pergunta para o quiz de cada palestrante | Arthur | 2026-09-28 | Feito | Os dois palestrantes entregaram o rascunho e a versão final (12/10, DEC-018).
38 | Palestras | Receber a gravação do ensaio com o roteiro de cada palestrante | Arthur | 2026-10-03 | Feito | Os dois palestrantes entregaram a gravação do ensaio com o roteiro (12/10, DEC-018).
9 | Palestras | Ensaio com a tela escolhida | Arthur + Henrique + palestrantes | 2026-10-04 | Feito | Ensaio feito (12/10). A tela definitiva depende da retirada do projetor (nº 44).
22 | Compras | Brinde: comprar as canecas (2 do sorteio e 2 dos organizadores) | A definir | 2026-10-04 | Feito | 4 canecas mágicas foscas de 325 ml, sublimadas, R$ 209,00 (R$ 52,25 cada, 5% de desconto): 2 do sorteio, 1 de Arthur, 1 de Henrique. Retirada em 24/09. Previsão era 2 por R$ 70 (DEC-018).
23 | Alimentação | Confirmar quem prepara e serve o almoço no dia | Henrique | 2026-10-04 | Feito | Agda prepara o almoço, arranjo de Henrique (12/10, DEC-018).
24 | Alimentação | Definir as proporções do almoço para 11, 16 e 20 pessoas | Henrique | 2026-10-04 | Feito | Proporções prontas (12/10). Conferir contra o número final em 13/10. Aba Cardápio.
25 | Alimentação | Levantar o pedido da padaria para 11, 16 e 20 pessoas | Henrique | 2026-10-04 | Feito | Pedido levantado (12/10). A encomenda sai depois do fechamento, nº 26. Pãezinhos, assados e café.
17 | Inscrições | Avaliar pedidos de convidados de fora do grupo | Arthur + Henrique | 2026-10-10 | Não se aplica | Nenhum convidado de fora do grupo pediu entrada até 12/10 (DEC-018).
18 | Inscrições | Encerrar as inscrições e fechar o quantitativo confirmado | Arthur + Henrique | 2026-10-12 | Feito | Fechou com 20 inscritos, lotado (DEC-020). Número anotado na aba Cardápio.
37 | Inscrições | Acompanhar as inscrições e atualizar a contagem de vagas | Arthur | 2026-10-12 | Feito | 20 inscritos no fechamento (DEC-020).
39 | Alimentação | Planejar opção sem lactose e sem glúten para quem informar restrição | Henrique | 2026-10-12 | Não se aplica | Restrição alimentar fica para as próximas edições (DEC-014 e DEC-015). Risco aceito: o cardápio tem glúten e lactose em quase tudo.
2 | Espaço | Definir a tela principal: projetor e telão, ou TV | Arthur + Henrique | 2026-10-13 | Feito | Projetor não retirado; a TV é a tela principal (16/10, DEC-021). Avisar o Coatio: Comunicação nº 37.
26 | Alimentação | Encomendar o lanche na padaria com o quantitativo confirmado | Henrique | 2026-10-13 | Feito | Lanche encomendado para 20 pessoas (14/10, DEC-020). Retirada perto das 15h: nº 47.
44 | Espaço | Retirar o projetor emprestado com o amigo do Henrique | Henrique | 2026-10-13 | Não se aplica | Projetor não foi retirado; vai a TV (DEC-021).
21 | Compras | Banner: arte e encomenda | Arthur | 2026-10-15 | Feito | Banner chegou: R$ 54,90 + R$ 15,00 de entrega = R$ 69,90. Previsão R$ 60 (DEC-021). Tem o QR code do check-in.
3 | Espaço | Separar as mesas de plástico extras, se a planta precisar | Henrique | 2026-10-16 | Feito | Pronto em 16/10 (DEC-021).
5 | Espaço | Posicionar 2 ou 3 ventiladores cruzados na sala e testar | Henrique | 2026-10-16 | Feito | Pronto em 16/10 (DEC-021).
27 | Alimentação | Comprar ingredientes do almoço, refrigerantes, sucos e café | Henrique | 2026-10-16 | Feito | Compras do almoço prontas em 16/10 (DEC-021). Agda ajudou no preparo e não estará presente.
42 | Dinâmicas | Backlog: dinâmica do psiquiatra | Arthur | 2026-10-16 | A fazer | Backlog sem data fixa (DEC-018). Detalhar o que significa ("prev ver relatório clinica") antes de usar. O amassador de batatas e o sushi já entraram no roteiro (nº 29 e 46).
43 | Orçamento | Decidir com o Henrique como será a dinâmica do QR code de Pix aberto (patron) | Arthur + Henrique | 2026-10-16 | Feito | Arte criada por Arthur; vai só dentro do formulário de feedback, e o valor abate o custo desta edição. Recebedor não informado (DEC-021).
4 | Espaço | Testar notebook → cabo/adaptador → tela com material real | Arthur + Henrique | 2026-10-17 | A fazer | Na TV, na manhã de 17/10 ou às 13h30 (Jonathan) e 13h45 (Coatio). O Coatio precisa de HDMI para a demonstração do piloto.
28 | Dinâmicas | Montar o quiz do QR code e o formulário de feedback e relacionamento | Arthur | 2026-10-17 | Em andamento | Em 16/10 nenhum estava pronto; Arthur monta com o conteúdo de docs/evento/SORTEIO_E_FEEDBACK.md. Gerar os QR codes e testar pelo celular (DEC-021).
29 | Dinâmicas | Preparar a dinâmica do amassador de batatas (recepção) | Arthur | 2026-10-17 | Em andamento | Amassador de batatas quase pronto em 16/10; Arthur está finalizando (DEC-021). Descrição em docs/evento/DINAMICAS.md quando fechar.
30 | Dinâmicas | Preparar a pergunta de abertura da Mesa 360 | Arthur + Henrique | 2026-10-17 | A fazer | Adiada da véspera. Mesa 360: 15 min sushi, 10 apresentação do Henrique, 5 quiz, 5 sorteio, 10 fechamento (DEC-021).
45 | Dinâmicas | Definir o que o Henrique apresenta na Mesa 360 e quanto tempo leva | Henrique | 2026-10-17 | A fazer | Tempo aceito em 16/10: 10 min na Mesa 360. O assunto segue a anunciar (DEC-021).
46 | Dinâmicas | Preparar a dinâmica do sushi para a Mesa 360 | Arthur | 2026-10-17 | A fazer | Backlog por último (16/10). A IA vem depois das pessoas. Decidir o tema antes das 16h15 e guardar a resposta da IA. Roteiro em docs/evento/DINAMICAS.md (DEC-021).
47 | Alimentação | Retirar o lanche encomendado na padaria, perto das 15h | A definir | 2026-10-17 | A fazer | O responsável não foi informado (16/10). O lanche é servido às 15h45 (DEC-021).
48 | Inscrições | Testar o QR code do check-in no banner com o celular, com a lista do painel do forms.app como reserva | Arthur | 2026-10-17 | A fazer | Fazer antes das 10h30. Se a rede cair, usar a lista do painel (DEC-021).
49 | Divulgação | Orientar o Junim Reis: fotos podem, mas NÃO gravar áudio nem vídeo da palestra do Jonathan | Arthur | 2026-10-17 | A fazer | Jonathan não autorizou gravação (formulário dele). O Coatio autorizou fotos e gravação, com divulgação pública mediante aprovação dele (DEC-021).
32 | Pós-evento | Fechar o balanço com comprovantes e acertar a divisão | Arthur + Henrique | 2026-10-24 | A fazer | Tudo dividido 50/50 depois do evento (DEC-020). Entram as 4 canecas (R$ 209,00), o banner (R$ 69,90) e o Pix recebido, que abate o custo. Aba Orçamento.

## Comunicação
TECHNE Talks · Encontro nº 02 — comunicação
Ordem padrão das mensagens, reutilizável nas próximas edições. Passo a passo e radar do que ainda falta comunicar: docs/evento/COMUNICACAO.md. Textos prontos: docs/evento/DIVULGACAO.md.
Amarelo: preencher. Prazo vencido sem 'Feito' fica vermelho. Quem envia é sempre um organizador.
Nº | Fase | Peça / mensagem | Gatilho | Data | Canal | Responsável | Status | Observação
1 | 0 · Preparação | Fechar a identidade: nome público, logo e paleta | Data e local fechados | 2026-09-12 | — | Arthur + Henrique | Feito
2 | 0 · Preparação | Escrever a descrição do grupo, a mensagem de lançamento e os textos das peças | Identidade fechada | 2026-09-14 | Repositório | Arthur | Feito | docs/evento/DIVULGACAO.md
3 | 0 · Preparação | Criar e testar o formulário de inscrição | Textos prontos | 2026-09-14 | forms.app | Arthur | Feito | docs/evento/FORMULARIOS.md. Fica como está; vagas e encerramento controlados à mão (DEC-016).
4 | 0 · Preparação | Produzir as artes das peças 1 (convite) e 2 (programação) | Textos aprovados | 2026-09-14 | — | Arthur | Feito
5 | 0 · Preparação | Aprovar as artes e os textos finais | Artes prontas | 2026-09-14 | — | Arthur + Henrique | Feito | Aprovação dos dois organizadores.
6 | 1 · Lançamento | Trocar nome, foto e descrição do grupo | Aprovação | 2026-09-14 | WhatsApp | Arthur | Feito | Nome padronizado com C em 15/09: TΞCHNE Talks - 2ª Edição. Foto: logo do TECHNE Talks.
7 | 1 · Lançamento | Restringir o grupo a mensagens de admins | Antes do disparo | 2026-09-14 | WhatsApp | Arthur | Feito | Temporário e anunciado na mensagem de lançamento. Reabertura na peça nº 13.
8 | 1 · Lançamento | Mensagem de lançamento + peças 1 e 2 + link de inscrição | Grupo preparado | 2026-09-14 | WhatsApp | Arthur | Feito | Abre as inscrições. Os palestrantes não foram anunciados.
9 | 2 · Palestrantes | Enviar o questionário a VIRUS e Coatio | Formulário aprovado | 2026-09-14 | Privado | Arthur | Feito
13 | 3 · Sustentação | Reabrir o grupo para todos | Primeira rodada absorvida | 2026-09-16 | WhatsApp | Arthur | Feito | Grupo reaberto para todos (confirmado em 12/10).
10 | 2 · Palestrantes | Pedir aos palestrantes que se inscrevam no formulário | Questionário enviado | 2026-09-19 | Privado | Arthur | Feito | Arthur, Henrique, Coatio e Jonathan inscritos em 12/10 (DEC-018).
11 | 1 · Lançamento | Combinar com Junim Reis o registro do dia (fotos e vídeos) | Peça 1 publicada | 2026-09-21 | Privado | Henrique | Feito | Junim Reis confirmado em 12/10 (DEC-018). Substitui Guilherme Reis, que sai do plano.
12 | 1 · Lançamento | Adicionar os convidados ao grupo | Lançamento feito | 2026-09-21 | WhatsApp | Arthur + Henrique | Feito | Convidados adicionados ao grupo (confirmado em 12/10).
14 | 2 · Palestrantes | Cobrar título, sinopse e minibio | Inscrição confirmada | 2026-09-21 | Privado | Arthur | Feito | Coatio respondeu em 23/09. Jonathan, que substitui o VIRUS, tem os dados com Arthur (12/10, DEC-018).
18 | 0 · Preparação | Produzir a arte da peça 4 (palestra 2) | Título recebido | 2026-09-24 | — | Arthur | Feito | Coatio aprovou o título curto e a foto tratada (DEC-018).
35 | 2 · Palestrantes | Confirmar com o Coatio o título curto, a foto tratada, os prazos e o plano B | Respostas recebidas | 2026-09-24 | Privado | Arthur | Feito | Coatio aprovou o título curto e a foto tratada (12/10, DEC-018).
19 | 3 · Sustentação | Anúncio do convidado confirmado (Coatio), com a peça 4 | Arte pronta | 2026-09-25 | WhatsApp | Arthur | Feito | Publicado: Coatio anunciado como convidado confirmado (DEC-017). Confirmado por Arthur em 12/10.
36 | 2 · Palestrantes | Cobrar o questionário do VIRUS e esclarecer "uso concorrente" | Prazo vencido em 21/09 | 2026-09-26 | Privado | Arthur | Não se aplica | O VIRUS foi substituído pelo Jonathan (DEC-018).
17 | 2 · Palestrantes | Cobrar o rascunho inicial do material de apresentação | Título recebido | 2026-09-28 | Privado | Arthur | Feito | Os dois palestrantes entregaram o rascunho (12/10).
20 | 2 · Palestrantes | Combinar o ensaio e cobrar a gravação com o roteiro | Material em rascunho | 2026-10-03 | Privado | Arthur | Feito | Ensaio feito e gravações entregues (12/10).
21 | 0 · Preparação | Produzir a arte da peça 5 (últimas vagas) | Vagas em queda | 2026-10-05 | — | Arthur | Não se aplica | Absorvida pelo aviso de encerramento, nº 23 (DEC-018).
22 | 3 · Sustentação | Últimas vagas, com a peça 5 | Arte pronta | 2026-10-06 | WhatsApp | Arthur | Não se aplica | Absorvida pelo aviso de encerramento, nº 23 (DEC-018).
15 | 0 · Preparação | Produzir a arte da peça 3 (palestra 1, Jonathan) | Título recebido | 2026-10-12 | — | Arthur | Feito | Arte e texto criados por Arthur; peça 3 publicada (confirmado em 14/10, DEC-020).
16 | 3 · Sustentação | Anúncio da palestra 1 (Jonathan), com a peça 3 | Arte pronta | 2026-10-12 | WhatsApp | Arthur | Feito | Anúncio da palestra 1 enviado, em disparo separado do aviso de encerramento (14/10, DEC-020).
23 | 3 · Sustentação | Aviso de encerramento das inscrições | Data-limite | 2026-10-12 | WhatsApp | Arthur + Henrique | Feito | Aviso de encerramento enviado (14/10, DEC-020).
24 | 4 · Semana do evento | Confirmar presença de cada inscrito | Inscrições encerradas | 2026-10-12 | Privado | Arthur + Henrique | Em andamento | Mensagem privada a cada inscrito (DEC-018). Usar o check-in digital para ver quem não respondeu.
37 | 2 · Palestrantes | Avisar o Coatio da tela escolhida, projetor ou TV | Decisão de 27/09 | 2026-10-14 | Privado | Arthur | A fazer | A TV é a tela (DEC-021). Texto pronto em DIVULGACAO.md ('Aviso da tela ao Coatio'). Enviar se ainda não saiu.
25 | 4 · Semana do evento | Lembrete final: endereço, horário, o que levar e registro de imagem | Presença confirmada | 2026-10-15 | Privado | Arthur | A fazer | Arte com cronograma no grupo e texto em docs/evento/DIVULGACAO.md ('Lembrete final no grupo'). Enviar se ainda não saiu.
26 | 4 · Semana do evento | Confirmar roteiro e horários com os palestrantes | Ensaio feito | 2026-10-15 | Privado | Arthur | Feito | Roteiro e horários confirmados com os palestrantes (14/10, DEC-020).
38 | 4 · Semana do evento | Lembrete aos palestrantes: chegar até 12h45 e testar o equipamento | Roteiro confirmado | 2026-10-16 | Privado | Arthur | A fazer | Testes às 13h30 (Jonathan) e 13h45 (Coatio). Texto em docs/evento/DIVULGACAO.md (DEC-021).
27 | 5 · Dia | Bom dia com endereço e horário de chegada | Manhã do evento | 2026-10-17 | WhatsApp | Arthur | A fazer
28 | 5 · Dia | Divulgar o QR code do quiz e conduzir o sorteio | Mesa 360 | 2026-10-17 | No local | Arthur + Henrique | A fazer | docs/evento/SORTEIO_E_FEEDBACK.md
29 | 5 · Dia | Divulgar o QR code do feedback no encerramento | Encerramento | 2026-10-17 | No local | Arthur + Henrique | A fazer | Na despedida, depois das 17h, o QR code do feedback. O Pix fica dentro do formulário, sem QR na tela (DEC-021).
30 | 6 · Pós-evento | Agradecimento no grupo, no mesmo dia | Fim do evento | 2026-10-17 | WhatsApp | Arthur | A fazer
31 | 6 · Pós-evento | Publicar fotos e materiais autorizados | Autorizações conferidas | 2026-10-20 | WhatsApp | Arthur + Henrique | A fazer | Só o que palestrantes e participantes autorizaram.
32 | 6 · Pós-evento | Reenviar o feedback a quem não respondeu | Respostas paradas | 2026-10-20 | Privado | Arthur | A fazer
33 | 6 · Pós-evento | Resultado do feedback e convite para a próxima edição | Feedback consolidado | 2026-10-24 | WhatsApp | Arthur + Henrique | A fazer
34 | 6 · Pós-evento | Registrar os aprendizados de comunicação da edição | Contas fechadas | 2026-10-24 | Repositório | Arthur + Henrique | A fazer | O que mudar no passo a passo da próxima edição.

## Roteiro
Roteiro do dia — 17/10
Equipe arruma o espaço antes das 10h30 e desmonta depois das 17h.
Início | Fim | Minutos | Bloco | Responsável | Operação
10:30 | 11:00 |  | Chegada | Arthur + Henrique | Horário divulgado. Equipe já arrumou o espaço; água disponível. Check-in digital pelo QR code do banner.
11:00 | 12:30 |  | Recepção e integração | Arthur + Henrique | Check-in, apresentação do dia (cronograma) e dinâmica do amassador de batatas, conduzida por Arthur, para aproximar as pessoas e deixar o ambiente leve e divertido.
12:30 | 14:00 |  | Almoço | Henrique + Arthur | Agda ajudou no preparo e não estará presente. Testes de equipamento na TV: 13h30 com o Jonathan e 13h45 com o Coatio.
14:00 | 14:45 |  | Palestra 1 — Jonathan Moura | Jonathan Moura | O Estado da IA em 2026 (State of AI Report 2026). Só slides, sem demonstração; perguntas só ao final. Fotos sim; gravação NÃO autorizada. 30 min de conteúdo + 15 de perguntas.
14:45 | 15:00 |  | Intervalo | Arthur + Henrique | Troca de equipamento e preparação da palestra 2.
15:00 | 15:45 |  | Palestra 2 — Matheus Coatio | Coatio | Bastidores do Caranga, demonstração do piloto na TV (HDMI) e exercício de 2 minutos no fim. Fotos e gravação autorizadas; divulgação pública só com aprovação dele.
15:45 | 16:15 |  | Lanche | Henrique | Embaixo da escada, com café.
16:15 | 17:00 |  | Mesa 360, sorteio e fechamento | Arthur + Henrique | Sushi 15 min (a IA depois das pessoas), apresentação do Henrique 10, quiz 5, sorteio e resultado 5, fechamento 10 (DEC-021).
17:00 |  |  | Despedida | Arthur + Henrique | Depois do fim oficial das 17h, informal, para quem quiser ficar. QR code do formulário de feedback; o Pix aparece só dentro do formulário (DEC-021).
Total
Se atrasar, encurte a Mesa 360; preserve o almoço e as palestras.

## Orçamento
Orçamento e balanço (R$)
R$ 500 é previsão, não teto. Gastem, guardem os comprovantes e fechem o balanço depois do evento.
Categoria | Previsão | Gasto real | Quando gastar | Pago por | Comprovante / observação
Banner | 60 | 69.9 | Feito (chegou) |  | R$ 54,90 + R$ 15,00 de entrega = R$ 69,90. Previsão R$ 60 (DEC-021). Preencher 'Pago por'.
Brinde (4 canecas) | 70 | 209 | Feito (retirada 24/09) |  | 4 canecas mágicas foscas 325 ml: 2 do sorteio, 1 de Arthur, 1 de Henrique. R$ 52,25 cada. As 4 entram no balanço 50/50 (DEC-020). Preencher 'Pago por'.
Almoço | 250 |  | Depois de 12/10
Lanche | 200 |  | Encomendado (valor a lançar) |  | Encomendado para 20 pessoas (14/10). Retirada perto das 15h. Lançar o valor real e quem pagou.
Bebidas | 70 |  | Depois de 12/10
Café | 30 |  | Depois de 12/10
Soma
Balanço
Previsão da edição | 500
Soma das categorias − previsão
Gasto real total
Pago por Arthur
Pago por Henrique
Parte de cada um (metade)
Acerto: positivo = Henrique repassa a Arthur

## Cardápio
Cardápio por cenário
Henrique preenche as quantidades. Compra só depois de 12/10, com o quantitativo confirmado.
Quantitativo confirmado em 13/10 | 20 | 20 inscritos, lotado (DEC-020). Agda não estará presente; o Junim está entre os 20.
Cenário para a compra
Almoço
Item | 11 pessoas | 16 pessoas | 20 pessoas | Unidade | Observação
Lasanha | 1 |  |  | travessa
Estrogonofe
Arroz
Batata palha
Salada
Refrigerante
Suco
Lanche (padaria)
Item | 11 pessoas | 16 pessoas | 20 pessoas | Unidade | Observação
Pãezinhos
Assados
Café